## ตผจ 01
แบบ ตผจ. 01
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประจำไตรมาสที่.....2........ณ วันที่…7....เดือน....เมษายน...พ.ศ....๒๕๖3....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564) | [10 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ (1) | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2) | จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (3) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (4) | จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (5) |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ (6)
|  |  |  | งาน/โครงการ | งบประมาณ | จำนวนงาน/โครงการ (6.1) |  |  |  | จำนวนงบประมาณ (6.2)
|  |  |  | (5.1) | (5.2) | ยังไม่ | กำลัง | ยกเลิก | เสร็จ | เบิกจ่ายแล้ว | ร้อยละ
1 |  | งบจังหวัด | 1
|  |  | 2 | 1 | 6184200 |  | 2 |  |  | 0 | 0
3
4
5
|  |  | รวม....๑.....ยุทธศาสตร์ | [6 empty] | 0 | 0
|  | งบปกติ | 1
|  |  | 2 | 8 | 8752100 |  | 8 |  |  | 3109154.58 | 35.5247
| สำนักงานปศุสัตว์ |  | 3
4
| จังหวัดสุรินทร์ |  | 5
|  |  | รวม.....๑....ยุทธศาสตร์ | [6 empty] | 3109154.58 | 35.5247
|  | งบอื่นๆ | 1
|  |  | 2 | 1 | 334000 |  | 1 |  |  | 0 | 0
3
4
5
|  |  | รวม.....๑....ยุทธศาสตร์ | [6 empty] | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น.............๑.........หน่วยงาน |  |  |  | 3 | 15270300 |  |  |  |  | 3109154.58 | 35.5247
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

## ตผจ 02กรม
แบบ ตผจ 02
แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด....สุรินทร์.............
จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติของหน่วยงาน
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (๗) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (๘) | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (๙) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ(๑๐)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ(๑๐.๑) |  | งบประมาณ(๑๐.๒)
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1 | แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
1.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนยที่เกษตรเพื่อการบริการบริหารจัดการเชิงรุก(Agil - Map)
| 1.1กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาสม | 400 | ราย | 40100 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 10000 | 24.9377
| 1.2กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม | 809 | ราย | 348600 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 72627 | 20.8339
| 1.3 กิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ | 495 | ราย | 0 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 0
2.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| 2.1กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้าน ปศุสัตว์ | 1 | แห่ง | 98400 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 0 | 0
| 2.2 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | 374 | แห่ง | 277600 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 64076 | 23.0821
3.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)
| 3.1กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง | 180 | ราย | 70800 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 0 | 0
4.โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
| 4.1กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ | 2 | แปลง | 101200 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 15000 | 14.8221
5.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| 5.1กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 17 | ศูนย์ | 141900 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1608 | 1.1332
6.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
| 6.1 กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ | 3810 | ตัว | 362800 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 112922.71 | 31.1253
| 6.2 กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ | 2097850 | ตัว | 4159700 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 1880325.73 | 45.2034
7.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| 7.1 กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ | 10 | ราย | 95600 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 14534 | 15.2029
| 7.2 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | 74 | ราย | 740400 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 6812 | 0.92004
2 | แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
| โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร | 110700 | ราย | 376800 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 18585.9 | 4.9326
3 | แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์
| 3.1 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 9 | อำเภอ | 225900 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 77869.2 | 34.4707
| 3.2 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์ | 76128 | ตัว | 889700 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 471455.54 | 52.9904
| 3.3 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ | 653 | ราย | 271300 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 95475 | 35.1917
| 3.4 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | 4590 | ตัว | 232200 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 74363.5 | 32.0256
4 | แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 4.1 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 7 | โรงเรียน | 319100 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 193500 | 60.6393
รวม | ..4..แผนงาน.....8.....โครงการ |  |  | 8752100 | [7 empty] | 3109154.58 | 35.5247
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548 และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2548 | - จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบประมาณจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

## ตผจ 02 จังหวัด
แบบ ตผจ 02
แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด....สุรินทร์.............
จำแนกงาน/โครงการตามงบประมาณจังหวัด
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (๗) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (๘) | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (๙) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ(๑๐)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ(๑๐.๑) |  | งบประมาณ(๑๐.๒)
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร | 1750 | ราย | 6184200 | งบจังหวัด | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0 | 0 | 0
| กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการตลาดโคเนื้อคุณภาพ | 850 | ราย
| กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการตลาดกระบือคุณภาพ | 50 | ราย
| กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มศักยภาพการตลาดไก่พื้นเมือง | 850 | ราย
รวม | ...แผนงาน.....1.....โครงการ |  |  | 6184200
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548 และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2548 | - จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบประมาณจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

## ตผจ. 02 งบกลุ่ม
แบบ ตผจ 02
แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด....สุรินทร์.............
จำแนกงาน/โครงการตามงบประมาณจังหวัด
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (๗) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (๘) | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (๙) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ(๑๐)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ(๑๐.๑) |  | งบประมาณ(๑๐.๒)
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มนครชัยบุรินทร์ครบวงจร |  |  |  | งบกลุ่มจังหวัด
| กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์ | 40 | ราย | 334000 |  | ต.ค.62 - ก.ย.63 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | 0 | 0 | 0
รวม | ...แผนงาน.....1.....โครงการ |  |  | 334000
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548 และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2548 | - จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบประมาณจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ