## ตผจ 01
แบบ ตผจ. 01
แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำไตรมาสที่.....4........ณ วันที่…28....เดือน....สิงหาคม...พ.ศ....๒๕๖6....
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564) | [10 empty] | หน่วย : บาท
ลำดับ (1) | ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ (2) | จำแนกตามแหล่งงบประมาณ (3) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (4) | จำนวนที่ได้รับอนุมัติ (5) |  | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ (6)
|  |  |  | งาน/โครงการ | งบประมาณ | จำนวนงาน/โครงการ (6.1) |  |  |  | จำนวนงบประมาณ (6.2)
|  |  |  | (5.1) | (5.2) | ยังไม่ | กำลัง | ยกเลิก | เสร็จ | เบิกจ่ายแล้ว | ร้อยละ
1 |  | งบจังหวัด | 1
2
|  |  | 3 | [6 empty] | 0
4
5
|  |  | รวม.........ยุทธศาสตร์ | [6 empty] | 0 | 0
|  | งบปกติ | 1
2
| สำนักงานปศุสัตว์ |  | 3 | 11 | 8282380 |  | 11 |  |  | 6885864.18 | 83.1387
4
| จังหวัดสุรินทร์ |  | 5
|  |  | รวม.....๑....ยุทธศาสตร์ | [6 empty] | 6885864.18 | 83.1387
|  | งบอื่นๆ | 1
2
|  |  | 3 | [6 empty] | 545587 | 100
4
5
|  |  | รวม.........ยุทธศาสตร์ | 11 | [5 empty] | 545587 | 100
รวมทั้งสิ้น.............๑.........หน่วยงาน |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7431451.18 | 183.1387
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ

## ตผจ 02กรม
แบบ ตผจ 02
แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด....สุรินทร์.............
จำแนกงาน/โครงการตามงบปกติของหน่วยงาน
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (๗) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (๘) | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (๙) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ(๑๐)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ(๑๐.๑) |  | งบประมาณ(๑๐.๒)
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า
1. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
| 1.1 กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน | 17 | อำเภอ | 21500 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 21500 | 100
| 1.2กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้าน ปศุสัตว์ | 3 | แห่ง | 15600 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 13100 | 83.9744
| 1.3 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | 369 | แห่ง | 228980 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 188280 | 82.2255
| 2.โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร | 128500 | ราย | 385500 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 385500 | 100
3.โครงการระบบส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
| 3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ | 4 | แปลง | 265300 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 258606 | 97.4768
4.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
| 4.1 กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ | 17 | อำเภอ | 125700 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 88431 | 70.3508
| 4.2 กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ | 17 | อำเภอ | 3962900 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 3310186 | 83.5294
5.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
| 5.1กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ | 40/2 | ราย/แห่ง | 99300 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 89060 | 89.6878
| 5.2 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ | 649 | ราย | 384000 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 331418 | 86.3068
6.โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
| 6.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น | 17 | อำเภอ | 2200 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 0 | 0
7.โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
| 7.1บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) | 17 | อำเภอ | 219500 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 4500 | 2.0501
2 | 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1.ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
| 1.1 กิจกรรมจัดสวัสดิการสัตว์ | 17 | อำเภอ | 468425 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 437225 | 93.3394
| 1.2 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 17 | อำเภอ | 325400 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 284428.63 | 87.4089
| 1.3 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ | 17 | อำเภอ | 681775 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 650569.1 | 95.4228
| 1.4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ | 17 | อำเภอ | 84500 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 59049 | 69.8805
| 1.5 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ | 17 | อำเภอ | 217300 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 189819.45 | 87.3536
3 | 3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
1.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
| 1.1 สนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลดภัยจาโรคพิษสุนัขบ้า | 17 | อำเภอ | 287900 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 143952 | 50.0007
| 1.2 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 7 | โรงเรียน | 112800 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 109100 | 96.7199
4 | 4. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
1.โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
| 1.1 กิจกรรมสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง | 50 | ราย | 26500 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 18140 | 68.4528
2.โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร
| 2.1กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร | 17 | อำเภอ | 150800 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 150000 | 99.4695
3. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| .1 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 17 | ศูนย์ | 216500 | กรมปศุสัตว์ | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | 153000 | 70.6697
รวม | ..4..แผนงาน.....11.....โครงการ |  |  | 8282380 | [7 empty] | 6885864.18 | 83.1387
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2566 - 2570
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548 และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2548 |  | ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตร
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัด/ภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ
- รายงานรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 สิ้นเดือนธันวาคม 2565 รายงานภายในวันที่ 10 มกราคม 2566
ไตรมาสที่ 2 สิ้นเดือนมีนาคม 2566 รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
ไตรมาสที่ 3 สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 รายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
ไตรมาสที่ 4 สิ้นเดือนกันยายน 2566 รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

## ตผจ 02 จังหวัด
แบบ ตผจ 02
แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด....สุรินทร์.............
จำแนกงาน/โครงการตามงบประมาณจังหวัด
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (๗) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (๘) | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (๙) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ(๑๐)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ(๑๐.๑) |  | งบประมาณ(๑๐.๒)
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
ไม่มี
รวม | ...แผนงาน..........โครงการ |  |  | 0
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548 และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2548 | - จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบประมาณจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ

## ตผจ. 02 งบกลุ่ม
แบบ ตผจ 02
แบบบัญชีงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ระดับจังหวัด....สุรินทร์.............
จำแนกงาน/โครงการตามงบประมาณจังหวัด
หน่วย : บาท
ลำดับที่ (1) | แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2) | เป้าหมาย (3) |  | งบประมาณ (๔) | แหล่งที่มาของงบประมาณ (๕) | ระยะเวลาดำเนินการ (๖) | ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (๗) | ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (๘) | ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (๙) | ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ(๑๐)
|  | จำนวน | หน่วยนับ | [6 empty] | งาน/โครงการ(๑๐.๑) |  | งบประมาณ(๑๐.๒)
[10 empty] | ผลการดำเนินงาน | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ
1 | โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ครบวงจร | 20 | ราย | 145587 | งบกลุ่มจังหวัด | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | เรียบร้อยแล้ว | 100 | 145587 | 100
กิจกรรม สร้างผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์
2 | โครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกล่มนครชัยบุรินทร์ | 30 | ราย | 400000 | งบกลุ่มจังหวัด | ต.ค.65 - ก.ย.66 | 2 | 1 | 1 | เรียบร้อยแล้ว | 100 | 400000 | 100
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตแพะ-แกะ
|  |  |  | 545587 | [6 empty] | 0 | 545587 | 100
หมายเหตุ - โครงการ หมายถึง จำนวนงาน/โครงการ
- ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งาน/โครงการตามงบประมาณปกติของหน่วยงานในปี 2548 และ 2. งาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2548 | - จำแนกตามแหล่งงบประมาณ คือ 1. งบประมาณจังหวัด คือ งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
2. งบปกติ คือ งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
3. งบประมาณอื่นๆ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงินทุนต่างประเทศ และอื่นๆ